Утверждаю

И.О.директора ИРРО

Н.А. Стумбрис

_________________

«__» ________2009 г.

План

совместной работы ИРРО и ОУ-БП МОУ СОШ № 4

по проекту «Психолого-педагогические условия выявления и развития одарённых детей в образовательном процессе»

на  2009-2010 уч.г.

Тема проекта школы: «Развития познавательной одаренности  старшеклассников через школьное научное сообщество».

Цель: создание условий для выявления и развития детей с познавательной одарённостью в условиях массовой школы.

Задачи:

- Создание творческой группы ОУ-БП

- создание личностно-ориентированных адаптивных образовательных ресурсов и медиаобразовательной предметной среды, поддерживающей выявление и развитие одаренности учащихся

Предполагаемые результаты:

- На уровне педагогов:

Формирование творческой команды педагогов школы №4.

- На уровне научного сообщества учащихся:

Формирование организационно-содержательной модели научного общества учащихся, оптимально обеспечивающей мотивационную готовность и образовательную способность учащихся к научно-исследовательской деятельности.

| № | Содержание работы | Виды деятельности и формы работы | Место проведения | участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в разработке текста проекта | Планирование | ОУ-БП ИРРО | Руководители ОУ-БП, кураторы ОУ БП, науч. руководитель | Октябрь-ноябрь |
| 2 | Составление и подписание договоров о совместной науч.-практич. деятельности | Планирование | ОУ-БП, Управления образования, ИРРО | ОУ-БП, Управления образования, ИРРО | ноябрь |
| 3 | Составление плана работы куратора с ОУ БП на 2009-2010 уч.г. | Планирование | ОУ-БП ИРРО | Куратор | ноябрь |
| 4 | Представление плана работы с ОУ-БП администрации ИРРО | планирование | ИРРО | Науч рук | ноябрь |
| 4 | Создание творческой группы педагогов | Организац-содерж работа | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, куратор | В теч. года |
| 5 | Создание банка научно-методических и контрольно-измерительных материалов по проблеме выявления и развития одаренности учащихся. Организация работы специализированного раздела виртуального методического кабинета МОУ СОШ №4. | Методическая деятельность | ОУ-БП ИРРО | Руководители ОУ-БП, творческая группа | Ноябрь-май |
| 6 | Анализ образовательной среды с позиций эффективности выявления и развития одаренности учащихся | Аналитическая справка | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | январь |
| 7 | Разработка пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность научного общества учащихся. Защита на Совете школы. | Нормативно-правовая деятельность | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | ноябрь |
| 8 | Исследование образовательных запросов родителей (повышение культуры семейного воспитания и развития одаренных детей). | Исследовательская деятельность | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | декабрь |
| 9 | Отчёт о результатах деятельности работы БП за октябрь – декабрь | Представление результатов деятельности куратору за октябрь-декабрь | ОУ-БП | ОУ БП | январь |
| 10 | # Анализ результативности деятельности ОУ-БП за октябрь-декабрь | Отчёт в ИРРО науч. руководителю | ИРРО | Куратор | январь |
| 11 | # Разработка организационно- содержательной модели методической поддержки педагогов и родителей, учащихся, занимающихся В научном обществе МОУ СОШ №4 | Исследоват деят-ть | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | Январь-май |
| 12 | # Теоретические , технологические и методические аспекты работы с одарёнными детьми в массовой школе. | Консультации, в том числе с использованием ИКТ, семинары | ОУ-БП ИРРО | Куратор ОУ-БП | Январь- июнь |
| 13 | # Разработка тематического планирования и содержания занятий школы «Уникум» для членов научного общества. Работа школы «Уникум» | Проектировочная деятельность | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | Январь-май |
| 14 | # Анализ результатов школьной научно-практическая конференции (защита исследовательских проектов) | Исследоват деят-ть | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | февраль |
| 15 | # Публичное представление результатов деятельности школьного научного общества перед общественностью города в рамках городского форума «Формула успеха» | Публичное представлен е результатов деятельности ОУ-БП общественности города | ### Г. Алапаевск | Руководители ОУ-БП, творческая группа | апрель |
| 16 | # Анализ эффективности первого года экспериментальной работы (заседание творческих групп, родительского комитета, Совета учащихся, Совета научного общества) | Аналитическая деятельность | ОУ-БП | Руководители ОУ-БП, творческая группа | май |
| 17 | Отчёт о результатах деятельности площадки | Представление результатов работы куратору ОУ БП | ОУ-БП | Ответственный в ОУ-БП | К 15 мая |
| 18 | # Отчёт о результатах деятельности площадки | ### Представление результатов работы за год в ИРРО науч. рук-лю | ИРРО | куратор ОУ-БП | К 20 мая |
| 19 | Анализ результативности деятельности ОУ-БП. | Аналитический отчёт | ИРРО | Науч. рук | К 05 июня |

Куратор ОУ-БП- Никитина Н.Н.