**Образовательные учреждения Свердловской области,**

**реализующие программы среднего (полного) общего образования,**

**ОУ (школы)**

***16. В период подготовки к проведению ЕГЭ:***

***До 15 октября:***

- разрабатывают план организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ на 2012-2013 учебный год;

***До 01 ноября:***

- назначают лицо, ответственное за информационный обмен при подготовке и проведении ЕГЭ в 2012-2013 учебном году в соответствии с инструкциями ЦОИ (приказ руководителя ОУ направляется в ЦОИ для получения доступа к РБД и организации взаимодействия).

***До 31 декабря:***

- организуют работу по информированию выпускников, их родителей (законных представителей): о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций, о сборе сведений об определенных категориях выпускников, имеющих право участвовать в ЕГЭ на добровольной основе.

***До 01 марта:***

- осуществляют прием заявлений от обучающихся на участие в ЕГЭ в досрочный и основной периоды в 2013 году;

- формируют, обрабатывают и направляют в ЦОИ информацию, необходимую для формирования РБД в соответствии с порядком и сроками, утвержденными приказом МО СО;

- только государственные (в т.ч. ведомственные), негосударственные ОУ, в т.ч. ОУ начального и среднего профессионального образования направляют в МОСО:

а) предложения по созданию на базе ОУ ППЭ в основной период в 2013 году (Приложение № 2);

б) предложения по составу уполномоченных представителей ГЭК в основной период в 2013 году (Приложение № 3);

в) предложения по составу лиц, ответственных за получение, доставку и хранение экзаменационных материалов ЕГЭ в 2013 году (Приложение № 4).

***До 15 марта:***

- осуществляют сбор, регистрацию и направление для согласования в ГЭК в порядке, установленном МО СО, заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и рассмотрении апелляций в досрочный период проведения ЕГЭ.

***До 01 апреля:***

- формируют и направляют для рассмотрения в ГЭК пакет документов от ОУ для предоставления выпускникам ОУ возможности сдачи ЕГЭ в досрочный период:

а) ходатайство руководителя ОУ о проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ досрочно, согласованное с учредителем ОУ (с указанием списка выпускников – Приложение № 5);

б) копии заявлений обучающихся;

в) копии документов, подтверждающих основания для проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ досрочно, предусмотренные пунктом 20 Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 года № 362 (с изменениями и дополнениями);

г) копия решения педагогического совета образовательного учреждения о допуске обучающегося к государственной (итоговой) аттестации;.

***До 17 апреля:***

- оформляют и выдают пропуски в ППЭ участникам ЕГЭ в досрочный период в 2013 году.

***До 27 апреля:***

- принимают и направляют для рассмотрения в ГЭК заявления от участников ЕГЭ об изменении перечня общеобразовательных предметов, определенного участниками ЕГЭ в срок до 1 марта текущего календарного года, при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально);

- формируют и направляют для рассмотрения в ГЭК пакет документов от ОУ для предоставления выпускникам с ограниченными возможностями здоровья возможности сдачи ЕГЭ в особых условиях в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ (ходатайство руководителя ОУ, согласованное с учредителем, заявление участника ЕГЭ и его родителей, копии документов, подтверждающих основания для сдачи ЕГЭ в особых условиях).

***До 19 апреля:***

- осуществляют сбор, регистрацию и направление для согласования в ГЭК в порядке, установленном МОСО, заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и рассмотрении апелляций в основной период проведения ЕГЭ.

***До 24 мая:***

- оформляют и выдают пропуски в ППЭ участникам ЕГЭ в основной период в 2013 году.

***17. В период проведения ЕГЭ:***

***В день проведения ЕГЭ:***

- организуют в особом режиме образовательный процесс в ОУ, на базе которых расположены ППЭ;

- обеспечивают сопровождение (доставку) обучающихся – участников ЕГЭ в ППЭ;

- обеспечивают соблюдение прав участников ЕГЭ и безопасность условий проведения ЕГЭ.

***В течение трех рабочих дней со дня утверждения ГЭК:***

- информируют и знакомят участников ЕГЭ под роспись с результатами ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету;

***В течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по предмету:***

- принимают в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному предмету;

- передают апелляцию в Конфликтную комиссию Свердловской области незамедлительно в день ее приема от участника ЕГЭ;

- обеспечивают доступ обучающихся - участников ЕГЭ к Интернет-сервису просмотра результатов ЕГЭ и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами на официальном сайте информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области.

***В установленном порядке:***

- оформляют и выдают участникам ЕГЭ свидетельства о результатах ЕГЭ.