Приложение 1 к Приказу   № 01-06/290

от 15. 10.2012.

План организационных  мероприятий  подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ основного и среднего (полного) образования в МКОУ СОШ №4

в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ основного и среднего (полного) образования в 2012-2013 учебном году | Октябрь 2012 | Администрация |
|  | Формирование региональной базы данных участников ЕГЭ, ГИА-9 | Октябрь 2012 Февраль 2013 | Новосёлова Т.В. Сафонова Т.В. Зырянова А.Л. |
|  | Создание и ведение базы данных педагогов школысотрудников ППЭ, общественных наблюдателей в ППЭ | Октябрь 2012 Февраль 2013 | Новосёлова Т.В. Сафонова Т.В. Зырянова А.Л. |
|  | Проведение консультаций для организаторов ЕГЭ, ГИА-9 | В течение года | Заместители директора по УВР |
|  | Организация и проведение входных диагностических контрольных работ в 9, 11-х классах по русскому языку, математике | Октябрь 2012 | Сафонова Т.В. Учителя |
|  | Организация и проведение диагностических контрольных работ 11 классы Школьный этап: математика – 13.11.2012 физика – 16.11.2012 русский язык – 19.11.2012 Муниципальный этап: математика – 05.02.2013 русский язык – 08.02.2013 физика – 11.02.2013 | Ноябрь 2012 Февраль 2012 | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. Учителя Классные рук-ли |
|  | Организация и проведение промежуточных диагностических контрольных работ в 9, 11-х классах по русскому языку, математике, по предметам по выбору | Декабрь 2012 | Сафонова Т.В. Учителя |
|  | Организация и проведение репетиционного тестирования (ЕГЭ) 11 классы Региональный этап: русский язык – 05.03..2013 математика – 13.03.2013 | Март 2013 | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. Учителя Классные рук-ли |
|  | Организация и проведение репетиционного тестирования (ГИА) 9 классы по русскому языку, математике | Март 2013 | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. Учителя Классные рук-ли |
|  | Организация и проведение итоговых контрольных работ в 9, 11-х классах по русскому языку, математике, по предметам по выбору | Апрель Май 2013 | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. Учителя Классные рук-ли |
|  | Административное совещание «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012-2013 учебном году» | Декабрь январь 2012 | Фомина З.Г. |
|  | Формирование состава организаторов, экспертов для проведения ГИА-9, ЕГЭ | Январь-февраль 2013 | Фомина З.Г. |
|  | Информирование участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012-2013 учебном году: - проведение общешкольного родительского собрания - проведение оперативного совещания - беседы с учащимися 9,11классов | Январь2013 | Фомина З.Г. Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. |
|  | Организация участия организаторов, педагогов и классных руководителей в курсах повышения квалификации в связи с ЕГЭ, ГИА | В течение учебного года | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. |
|  | Участие учителей-предметников в занятиях ГМО с целью рассмотрения особенностей подготовки учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ, ГИА | В течение учебного года | Новоселова Л.В. |
|  | Приём заявлений на участие ГИА-9 в новой форме, в форме ЕГЭ и в форме государственного выпускного экзамена и основания для его проведения | До 1 марта 2013 | Сафонова Т.В. |
|  | Сбор информации о количестве экзаменов по выбору в форме ЕГЭ в 11 классе, ГИА в 9 классе Представление данной информации управление образования | До 1 марта 2013 | Сафонова Т.В. |
|  | Информирование учащихся 9, 11 классов и их родителей о правилах приема в СУЗы и ВУЗы | Февраль 2013 | Сафонова Т.В. |
|  | Формирование списка общественных наблюдателей, присутствующих при проведении ЕГЭ, ГИА-9 | Март-апрель 2013 | Фомина З.Г. |
|  | Инструктаж (зачет) организаторов ЕГЭ, ГИА-9 по вопросу соблюдения информационной безопасности | Апрель Май 2013 | Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. |
|  | Участие в совещании для руководителей ОУ, руководителей ППЭ, педагогов «О готовности к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ» | Май 2013 | Фомина З.Г. Новосёлова Л.В. Сафонова Т.В. |
|  | Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ, ГИА-9 | Май 2013 | Новосёлова Л.В Сафонова Т.В. |
|  | Организация и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГИА-9 | Май-июнь 2013 | Новоселова Л.В. Сафонова Т.В. |
|  | Организация питания учащихся во время проведения экзаменов | Май-июнь 2013 | Аргунова Г.А. |
|  | Анализ результатов проведения ЕГЭ, ГИА-9 | Июнь 2013 | Сафонова Т.В. Рук-ли ШМО |
|  | Формирование заявки на экзаменационные материалы для письменных экзаменов в 9 классе | До 01.04.13. | Сафонова Т.В. |
|  | Формирование заявки на бланки документов об образовании государственного образца | До 01.04.13. | Сафонова Т.В. |
|  | Согласование с УО расписания проведения итоговой аттестации в 9 классах | Апрель-май 2013 | Сафонова Т.В. |
|  | Проведение практических семинаров для организаторов в аудиториях ППЭ | Март-апрель | Новосёлова Л.В. |
|  | Проведение обучающих семинаров и консультаций для лиц, осуществляющих общественное наблюдение | Апрель Май 2013 | Заместители директора по УВР |
|  | Представление на экспертизу в ИМЦ экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов | Апрель 2013 | Рук-ли ШМО Сафонова Т.В. |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей для участия в проведении ГИА-9 и ЕГЭ в 11 классах | Апрель 2013 | Фомина З.Г. |
|  | Проведение государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, математике, физике, биологии, литературе, иностранному языку и истории выпускников 9-х классов в новой форме с участием независимой оценки знаний обучающихся | Май Июнь 2013 | Администрация |
|  | Проведение единого государственного экзамена | Апрель Июнь 2013 | Администрация |
|  | Заполнение бланков свидетельств о результатах экзаменов в форме ГИА-9 и ЕГЭ | Июнь 2013 | Заместители директора по УВР |
|  | Заполнение бланков документов об образовании государственного образца выпускников основной и средней школы | Июнь 2013 | Сафонова Т.В. Зырянова А.Л. |
|  | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2012-2013 учебного года | Июнь 2013 | Сафонова Т.В. Рук-ли ШМО Учителя |